## 01 - ProjectPlan
Fecha Inicio | Fecha Fin | Fase | Fase Padre
2022-07-25 | 2022-07-30 | Negociaciones con el cliente
2022-07-30 | 2022-08-07 | Planificación técnica
2022-07-25 | 2022-08-17 | Planificación creativa
2022-08-17 | 2022-09-30 | Desarrollo creativo
2022-09-30 | 2022-10-05 | Aprobación por parte del cliente
2022-10-15 | 2022-12-11 | Campaña en Twitter | Campaña en redes sociales
2022-10-15 | 2023-01-12 | Campaña en Linkedin | Campaña en redes sociales
2022-12-05 | 2022-12-11 | Campaña en Instagram | Campaña en redes sociales
2022-10-17 | 2022-12-16 | Campaña en televisión
2022-10-15 | 2022-10-31 | Campaña en prensa escrita
2023-01-15 | 2023-01-20 | Reunión final con el cliente